## CONTRATOS ABRIL 2025
CONTRATACIÓN DE CEDELCA S.A. E.S.P. - 2025
No. DE CONTRATO | Clase | Objeto | FECHA FIRMA CTO | Fecha de Inicio | Contratista | CÉDULA O NIT | Valor | Plazo | Plazo contractual en días calendario. | Pago anticipado | Valor del pago anticipado | Anticipo | Valor del anticipo | Interventor / Supervisor | Area responsable de la ejecucion y seguimiento | Rubro presupuestal | CDP | CRP | Descripción de las adiciones y/o Prórrogas | Valor de las adición | Valor total del contrato con adiciones | Plazo de prórroga | Plazo Total del Contrato | Número de pagos | Pagos efectuados | Porcentaje de ejecución contractual | Fecha de Liquidación | Estado actual del contrato | OBSERVACIONES | MODALIDAD SELECCIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
0049-2025 | OBRA PUBLICA | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY - CAUCA" | 2025-04-03 | 2025-04-21 | CONSORCIO FOTOMICAY 2025 R.L. JOSE DAVID OLIVELLA SUAREZ C.C. 1.081.919.900 | 901.931.759-4 | 7020703466.47 | HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025 | 86 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | SI | 2087325611 | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110021 | 56 - 20/01/25 | 248 - 07/04/25 | ADICION DE PLAZO | N/A | N/A | 107 | 193 | 2 | 2087325611.15 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Pública | 29.731
0050-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, ESCÁNER, AIRES ACONDICIONADOS, PBX, UPS, SERVIDORES Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROPIEDAD DE CEDELCA S.A. E.S.P. | 2025-04-03 | 2025-04-08 | MULTICOMPUTO S.A.S. R.L. RODRIGO ESPINOSA RODRÍGUEZ C.C. 10.548.961 | 901.053.152-7 | 39000000 | DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | 360 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | FERNANDO ANDRES ESTRADA ROMERO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | A020202008007012 - A020201003008094 | 49 - 10/01/25 Y 50 - 10/01/25 | 244 - 07/04/25 Y 253 - 10/04/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 360 | 5 | 16250000 | 41.6667 | N/A | VIGENTE | N/A | Contratacion Directa | 41.6667
0051-2025 | OBRA PUBLICA | REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO ENLAZADO A RED EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA EN EL MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA | 2025-04-03 | 2025-04-21 | CONSORCIO ENERGIAS AMBIENTALES GUAPI R.L. MAIRA ALEJANDRA PALENCIA JARAMILLO C.C. 1.018.423.571 | 901.933.672-1 | 847589720 | HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025 | 86 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | SI | 252368038.8 | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110021 | 56 - 20/01/25 | 249 - 07/04/25 | ADICION DE PLAZO | N/A | N/A | 107 | 193 | 1 | 252368038.8 |  | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Privada | 29.7748
0052-2025 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA Y EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY - CAUCA. | 2025-04-07 | 2025-04-21 | JUAN CARLOS ALVARADO RODRÍGUEZ | 85468675 | 482000000 | HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | 86 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | SI | 81008403.36 | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110021 | 56 - 20/01/25 | 255 - 10/04/25 | ADICION DE PLAZO | N/A | N/A | 107 | 193 | 1 | 81008403.36 |  | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Privada | 16.8067
0053-2025 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA (150) LIBRAS DE CAFÉ | 2025-04-09 | 2025-04-21 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA R.L. EDGAR FRANCISCO MENESES MUÑOZ C.C. 10.534.796 | 891.500.231-3 | 2520000 | SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio | 180 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | OSCAR EDUARDO TORRES GARCIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO I SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | A020201003008092 | 96 - 31/03/25 | 265 - 21/04/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 5 | 1814400 | 72 | N/A | VIGENTE | N/A | Contratacion Directa | 72
0054-2025 | COMPRAVENTA | ADQUISICIÓN DE UNA TABLET MARCA LENOVO PARA EL PERSONAL DE CEDELCA S.A. E.S.P. | 2025-04-11 | 2025-04-11 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A. R.L. LINA MARÍA MEJIA CORREA C.C. 43.044.142 | 890.900.943-1 | 2999000 | QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la expedición del registro presupuestal. | 15 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | FERNANDO ANDRES ESTRADA ROMERO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | A02010100400502 | 99 - 31/03/25 | 256 - 11/04/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 1 | 2999000 | 100 | 2025-04-11 | Terminado | N/A | Contratacion Directa | 100
0055-2025 | COMPRAVENTA | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA CEDELCA S.A. E.S.P. | 2025-04-11 | 2025-04-28 | MARÍA ALEJANDRA PRADO VILLAQUIRAN | 25292842 | 7924365 | DOCE (12) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | 12 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | OSCAR EDUARDO TORRES GARCIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO I SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | A02020100300207 | 102 - 04/04/25 | 264 - 21/04/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 1 | 7924365 | 100 | 2025-05-09 | Liquidado | N/A | Contratacion Directa | 100
0056-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE GESTIÓN DOCUMENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CEDELCA S.A. E.S.P. | 2025-04-21 | 2025-04-21 | ZULIEM VIVIANA RUIZ MEJÍA | 1061740354 | 5919256 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. | 70 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | LEYLA ALEXANDRA MUÑOZ CEDEÑO | SECRETARÍA GENERAL | A020202008003019 | 103 - 10/04/25 | 272 - 21/04/25 | ADICION DE PLAZO Y VALOR | 15220944 | 21140200 | 180 | 250 | 6 | 13529728 | 64 | N/A | VIGENTE | N/A | Contratacion Directa | 64
0057-2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL CÁLCULO ACTUARIAL DE LA PROYECCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO. | 2025-04-30 | 2025-05-05 | BENEFIT - ESTUDIOS ACTUARIALES SAS R.L. RIGAR SANTIAGO AVILAN C.C. 79.883.379 | 901.435.584-5 | 20000000 | DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | 60 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | JOSE RAMIRO SANDOVAL MOSQUERA | JEFE UNIDAD DE TALENTO HUMANO | A020202008003019 | 100 - 01/04/25 | 299 - 02/05/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 1 | 20000000 | 100 | 2025-07-17 | Liquidado | N/A | Contratacion Directa | 100