## CONTRATOS MAYO DE 2025
CONTRATACIÓN DE CEDELCA S.A. E.S.P. - 2025
No. DE CONTRATO | Clase | Objeto | FECHA FIRMA CTO | Fecha de Inicio | Contratista | CÉDULA O NIT | Valor | Plazo | Plazo contractual en días calendario. | Pago anticipado | Valor del pago anticipado | Anticipo | Valor del anticipo | Interventor / Supervisor | Area responsable de la ejecucion y seguimiento | Rubro presupuestal | CDP | CRP | Descripción de las adiciones y/o Prórrogas | Valor de las adición | Valor total del contrato con adiciones | Plazo de prórroga | Plazo Total del Contrato | Número de pagos | Pagos efectuados | Porcentaje de ejecución contractual | Fecha de Liquidación | Estado actual del contrato | OBSERVACIONES | MODALIDAD SELECCIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
0058-2025 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 2025-05-13 |  | MEGAENERGÍA S.A.S. R.L. JAHIR GÓMEZ MINA C.C. 16.697.659 | 900.131.487-1 | 703475045 | VEINTE (20) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | 7300 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110020 | 55 - 20/01/25 | 313 - 15/05/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7300 | 0 | 0 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Privada de Ofertas | 0
0059-2025 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 2025-05-13 |  | INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS - ISES SAS R.L. GERMÁN GARCÍA VALENZUELA C.C. 10.254.814 | 900.413.588-6 | 717227470.4 | VEINTE (20) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | 7300 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110019 | 55 - 20/01/25 | 334 - 21/05/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7300 | 0 | 0 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Privada de Ofertas | 0
0060-2025 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 2025-05-13 |  | N & S CONSTRUCCIONES S.A.S. R.L. JOSE RAFAEL NEGRETE GENES C.C. 73.103.080 | 900.373.710-6 | 265600860 | QUINCE (15) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | 5475 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110017 | 55 - 20/01/25 | 314 - 15/05/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5475 | 0 | 0 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Privada de Ofertas | 0
0061-2025 | CONTRATO DE CONSULTORIA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL APOYO REGULATORIO DENTRO DEL PROCESO DE RETOMA DE LAS PCHs POR PARTE DE CEDELCA S.A. E.S.P. | 2025-05-16 |  | CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORÍA S.A.S. R.L. CAMILO QUINTERO MONTAÑO C.C. 80.266.825 | 900.805.360-7 | 220000000 | HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. | 180 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | A020202008003019 | 106 - 09/05/25 | 326 - 19/05/25 | ADICION VALOR | 41650000 | 261650000 | N/A | 180 | 3 | 102615713 | 39.2187 | N/A | VIGENTE | N/A | Contratacion Directa | 46.6435
0062-2025 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 2025-05-21 |  | UNIÓN TEMPORAL HORIZONTE SOLAR R.L. ANA MARÍA DEL PILAR MURILLO SÁNCHEZ C.C. 31.935.238 | 901.944.074-4 | 2726812220 | CATORCE (14) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 5110 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | SI | 1083710712 | N&S CONSTRUCCIONES SAS | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110019 | 55 - 20/01/25 | 356 - 30/05/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5110 | 1 | 1083710712 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Pública de Ofertas | 39.7428
0063-2025 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 2025-05-21 | 1900-01-01 | CONSORCIO SOLAR CAJIBÍO R.L. JOSÉ MIGUEL ARISTIZÁBAL TROCHEZ C.C. 1.061.740.467 | 901.946.376-2 | 11426267235.21 | VEINTE (20) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 7300 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | SI | 4550149084.21 | MEGAENERGIA SAS | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110020 | 55 - 20/01/25 | 361 - 30/05/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7300 | 1 | 4550149084.21 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Pública de Ofertas | 39.8218
0064-2025 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 2025-05-27 |  | UNIÓN TEMPORAL SOLARR BOLIVAR R.L. JONY LEÓNIDAS MONTAÑO C.C. 73.155. 144 | 901.947.336-2 | 10378594395.39 | VEINTE (20) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 7300 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | SI | 4115367957.76 | INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS SAS (ISES SAS) | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110019 | 55 - 20/01/25 | 377 - 06/06/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7300 | 1 | 4115367957.76 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Pública de Ofertas | 39.6525
0065-2025 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 2025-05-29 |  | UNIÓN TEMPORAL ENERCAUCA SOLAR R.L. LUIS FELIPE GARCÍA GALEANO C.C. 1.151.957.394 | 901.948.555-3 | 14705922222 | DIECISIETE (17) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 6205 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | SI | 5838795786 | CONSORCIO ENERGIAS PI | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110017 | 55 - 20/01/25 | 366 - 30/05/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6205 | 1 | 5838795786 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Pública de Ofertas | 39.7037
0066-2025 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 2025-05-29 |  | CONSORCIO ENERGÍAS PI R.L. GUILLERMO ALFONSO ROJAS QUICENO C.C. 10.262.822 | 901.949.138-1 | 900010447 | DIECIOCHO (18) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 6570 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | D8212110017 | 55 - 20/01/25 | 362 - 30/05/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6570 | 1 | 900010447 | 10 | N/A | VIGENTE | N/A | Invitación Privada de Ofertas | 100
0067-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN PERITAZGO CATASTRAL SOBRE EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 132-2903 Y SUS FOLIOS DERIVADOS, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DE UNA POSIBLE SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO VEHÍCULAR O DE PASO, EN BENEFICIO DEL PREDIO DOMINANTE PCH MONDOMO, CON EL OBJETO DE PRESENTAR DEMANDA CIVIL DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO PARA LA PCH MONDOMO, PROPIEDAD DE CEDELCA S.A. E.S.P. | 2025-05-30 |  | CESAR AUGUSTO BECERRA ORDOÑEZ | 1084253163 | 10115000 | DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | 10 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | N/A | N/A | OSCAR ANDRES VILLOTA NARVAEZ | OFICINA JURIDICA | A02020200800201 | 114 - 28/05/25 | 376 - 06/06/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 1 | 10115000 | 100 | 2025-06-12 | Liquidado | N/A | Contratacion Directa | 100