## CONTRATOS AGOSTO 2025
CONTRATACIÓN DE CEDELCA S.A. E.S.P. - 2025
No. DE CONTRATO | Clase | Objeto | FECHA FIRMA CTO | Fecha de Inicio | Contratista | CÉDULA O NIT | Valor | Plazo | Plazo contractual en días calendario. | Pago anticipado | Valor del pago anticipado | Anticipo | Valor del anticipo | Interventor / Supervisor | Area responsable de la ejecucion y seguimiento | Rubro presupuestal | CDP | CRP | Descripción de las adiciones y/o Prórrogas | Valor de las adición | Valor total del contrato con adiciones | Plazo de prórroga | Plazo Total del Contrato | Número de pagos | Pagos efectuados | Porcentaje de ejecución contractual | Fecha de Liquidación | Estado actual del contrato | OBSERVACIONES | MODALIDAD SELECCIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
0073-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR EL DESMANTELAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSERVIBLE DE LA PCH TORIBIO UBICADA EN LA VEREDA PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA, LIMITADA AL PREDIO DE PROPIEDAD DEL RESGUARDO INDIGENA DE TORIBIO RESPECTO DEL CUAL SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN EXPRESA, INCLUYENDO EL RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE OBRAS, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS ALLÍ LOCALIZADOS, ASÍ COMO LA ENTREGA DEL ÁREA INTERVENIDA LIBRE DE OCUPACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN COMUNITARIA Y DE LAS NORMAS TÉCNICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD APLICABLES. | 2025-08-26 |  | JUAN DIEGO LÓPEZ VARGAS | 7555654 | 56429800 | DOS MESES, CONTADS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO CONTRACTUAL | 60 | NO ESTÁ PACTADO | N/A | SI | 16928940 | PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES | SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | A020202008003019 | 141 - 31/07/25 | 602 - 28/08/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 | 1 | 16928940 | 85 | N/A | VIGENTE | N/A | Contratacion Directa | 30