## CONTRATOS NOVIEMBRE 2025
CONTRATACIÓN DE CEDELCA S.A. E.S.P. NOVIEMBRE DE 2025
No. DE CONTRATO | Clase | Objeto | FECHA FIRMA CTO | Fecha de Inicio | Fecha final | Contratista | CÉDULA O NIT | Valor | Plazo | Plazo contractual en días calendario. | Pago anticipado | Valor del pago anticipado | Anticipo | Valor del anticipo | Interventor / Supervisor | Area responsable de la ejecucion y seguimiento | Rubro presupuestal | CDP | CRP | Descripción de las adiciones y/o Prórrogas | Valor de las adición | Valor total del contrato con adiciones | Plazo de prórroga | Plazo Total del Contrato | Vigencias futuras | Número de pagos | Pagos efectuados | Porcentaje de ejecución contractual | Fecha de Liquidación | Estado actual del contrato | LINK SECOP II | OBSERVACIONES
0098-2025 | COMPRAVENTA | COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA CORTAFUEGO CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO, DESTINADA A FORTALECER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA DEL DATACENTER DE CEDELCA S.A. E.S.P. CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA. | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | MARÍA FERNANDA RESTREPO | 1002820155 | 9277000 | UN MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | FERNANDO ANDRES ESTRADA ROMERO | UNIDAD INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | A02010100400502 | 174 14/10/025 | 847 12/11/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | N/A | 1 | 9277000 | 100 | 2025-12-24 | LIQUIDADO
0099-2025 | COMPRAVENTA | CONTRATAR LA COMPRA DE COMPONENTES Y ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA (PCH) FLORIDA II Y LA REPARACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA PCH OVEJAS | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2025-12-15 | METALMECÁNICA SOS SAS R.L. MARÍA ESPERANZA QUINTERO GALINDO C.C. 66.856.034 | 900.873.625-3 | 65830800 | QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | OSCAR EDUARDO TORRES GARCIA | SUBGERENCIA FINANCIERA | A020202008007029 | 196 12/11/2025 | 909 24/11/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | N/A | 0 | 0 | 50 |  | SUSPENDIDO
0100-2025 | CONSULTORÍA | REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD AVANZADA CON DISEÑOS FINALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN LA PCH DE RÍO PALO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2026-07-25 | ELECTRIFICANDO Y ASESORIA LTDA R.L. BERNARDO ALFONSO VALDES RODRÍGUEZ C.C. 16.657.259 | 817.004.063-6 | 224434000 | OCHO (08) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | 240 | N/A | N/A | SI | 67330200 | MILTON RUBEN ASPRILLA QUINTERO | SUBGERENCIA TECNICA | A020202008003019 | 157 25/09/2025 | 908 24/11/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 240 | N/A | 1 | 67330200 | 12 |  | EJECUCION
0101-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIRIGIDOS AL PERSONAL DE CEDELCA S.A. E.S.P., EN MATERIA DE DERECHO LABORAL INDIVIDUAL, CON ÉNFASIS EN LA REFORMA LABORAL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA EMPRESA, DERECHO LABORAL COLECTIVO Y COMPONENTES COMPLEMENTARIOS EN SEGURIDAD SOCIAL. | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 2026-03-04 | HAROLD MOSQUERA RIVAS | 16691540 | 12000000 | HASTA AGOTAR LAS 24 HORAS DE CAPACITACIÓN O TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | JOSÉ RAMIRO SANDOVAL | UNIDAD RECURSOS HUMANOS | A02020200800309 | 44 7/01/2025 | 931 26/11/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | N/A | 0 | 0 | 0 |  | EJECUCION
0102-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | EJECUTAR EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO, GEORREFERENCIACIÓN Y MATERIALIZACIÓN EN CAMPO DE LA SERVIDUMBRE PROVISIONAL DE TRÁNSITO Y VEHICULAR DECRETADA MEDIANTE AUTO No. 6048 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025, DENTRO DEL PROCESO VERBAL SUMARIO DE IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE RAD. 2025-00845-00, ADELANTADO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALDONO, SOBRE EL PREDIO SIRVIENTE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 132-37873, EN FAVOR DEL PREDIO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 132-22137 DE PROPIEDAD DE CEDELCA S.A. E.S.P. | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | MIGUEL AUGUSTO MORCILLO GALLEGO | 1061715277 | 2500000 | CINCO (5) DIAS, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | OSCAR ANDRÉS VILLOTA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN JURÍDICA | A020202008003019 | 210 25/11/2025 | 941 28/11/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 DIAS | N/A | 1 | 2500000 | 100 | 2025-11-28 | LIQUIDADO
0103-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DEPURACIÓN, ORGANIZACIÓN, VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE CONMUTACIÓN PENSIONAL CON COLPENSIONES | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | ANDREA SÁNCHEZ CORREA | 25276405 | 4545100 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | JOSÉ RAMIRO SANDOVAL | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | A020202008003019 | 208 24/11/2026 | 944 28/11/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | N/A | 1 | 4545100 | 100 | 2025-12-31 | LIQUIDADO
0104-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA DEPURACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA DEUDA POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES DE CEDELCA S.A. E.S.P. OBJETO DE COBRO POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES DE FONDO DE PENSIONES Y PARA LA DEFENSA TÉCNICA DE LA EMPRESA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE COBROS ADMINISTRATIVOS Y COACTIVOS. | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | CARLOS ALBERTO VELEZ ALEGRÍA | 76328346 | 85000000 | UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 360 | N/A | N/A | N/A | N/A | JOSÉ RAMIRO SANDOVAL | UNIDAD RECURSOS HUMANOS | A020202008003019 | 202 18 /11/2025 58 /27/01/2025 | 949 y 951 28/11/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 360 | N/A | 1 | 7083333 | 8 |  | EJECUCION