## page 1
|  |  | ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | FO02 - PRCI-05
VERSION: 01
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
PÁGINA: 1 DE 1
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA PLANEACION
PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA
RESPONSABLE DEL PROCESO: DILMER ANDRES CAICEDO PEREZ
FECHA: Abril 27 de 2023
RESPONSABLE DEL PROCESO | [12 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. No. | 2, FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa) | 3. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA INTERNA | 4. ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO | 5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  | 6. PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 7. RESPONSABLE |  | 8. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | 9. SEGUIMIENTO | 10. VERIFICACION DE ACCIONES/EVALUACION DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | C / AC | INICIA | TERMINA | GESTOR | COGESTOR | FORMULA | CONCEPTO | AVANCE DE EJECUCION DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | DESCRIPCION DE LA VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO (A, C) | % DE AVANCE VERIFICADO | EFECTIVIDAD DE LA ACCION EJECUTADA
HALLAZGO ADMINISTRATIV O No.1 | 04/05/2022 | No se evidencian el Plan de Acción Institucional de CEDELCA S.A. E.S.P para la vigencia 2022, que de cuenta de las actividades programadas dentro de la empresa en pro del cumplimiento del Plan Estratégico 2021-2025 y su respectivo seguimiento a fecha 31 de marzo de 2022, que sirva a la administración para la toma de decisiones y evaluación al cumplimiento y oportunidad de las metas empresariales programadas, estableciendo su nivel de desempeño; lo cual obedece a las fallas en el Sistema de Control Interno implementado en CEDELCA SA ESP para la GTH, generando riesgos de incumplimiento en los objetivos de la empresa y dificultando el control de evaluación y vigilancia de la OCI delegadas por la administración. | 1. El procedimiento formulado no detalla el plazo para la ejecución de las etapas. 2. Falta de comunicación | 1. Actualización del procedimiento de los sigueintes procedimientos: PRSP01 - Elaboración Plan Estratégico, PRSP02 - Elaboración procedimiento Plan de Acción institucional, PRSP04- Actualización procedimientos de la empresa. PRSP05- Plan de riesgo institucional PRSP05. | AC | 18/05/2022 | 31/12/2022 | Subgerencia de Planeación | 1. Firma contratista Contrato No. 074 de 2021. 2. Interventor. 3. Subgerencia Planeación | % de avance actualización procedimientos | Documento procedimientos actualizados y adoptados | Se solicitó avance de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Interna al Proceso de Planeación Estrategica vigencia 2022 según comunicación CI2022-0167, de igual forma seguimiento a lo corrido de la vigencia 2023 con corte 31 de marzo, según comunicación interna CI-2023-0158, sin respuesta a la fecha de la realización de la respectiva auditoria. | Se evidencia actualización de los procedimiento en relación al proceso de Planeación Estratégica. Procedimientos actualizados según contrato 0074-2022, y adopción según Directiva 19-2022. | C | 100% | Se atienden las acciones ejecutadas, sin embargo se recomienda realizar monitoreo e implementar por medio de procedimientos tiempos para la verificación de las acciones, toda vez que se evidencia que se atienden las accionen en el cumplimiento de los tiempos estipulados por la normatividad, dejando a un lado la mejora continua desde la oficina de Planeación Estrategica.
|  |  |  | 2. Trámite de presentación y aprobación por parte de la Junta Directiva de Plan de Acción 2022 |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerencia de Planeación | 1. Gerencia General 2. Secretaria General | % de avance presetación y aprobación Plan de Acción 2022 por parte de Junta Directiva | Acta de Junta Directiva que evidencie aprobación Plan de Acción 2022 |  | Se evidencia Directiva 001-2022 Adopción Plan de Acción 2022. | C | 100%
|  |  |  | 3. Acto administrativo de adopción |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Gerencia General 2. Secretaria General | % de avance Acto administrativo de adopción Plan de Acción 2022 por parte de Gerente | Acto administrativo adopción Plan de Acción 2022 |  | Se evidencia Directiva 001-2022 Adopción Plan de Acción 2022. | C | 100%
|  |  |  | 4. Socialización de Plan de Acción 2022 |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Gerencia General 2. Colaborado res Cedelca S.A. E.S.P. | % avance socialización Plan de Acción 2022 | Acta que evidencia socialización Plan de Acción 2022 |  | No se evidencia socialización Plan de acción | A | 0%
|  |  |  | 5. Ejecución Plan de Acción 2022 |  | 18/05/202 | 2022-12-31 | Subger encia de Planeac ión | 1. Gerenci a General 2. Respon | % de avance Plan de Acción 2022 | Informe de ejecución con soportes |  | No se evidencia informe de Gestion vigencia 2022. | A | 0%
|  |  |  | 6. Seguimiento y evaluación avance Plan de Acción 2022 |  | 18/05/2022 | 31/12/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Oficina Control Interno | % de avance Plan de Acción 2022 | Informe de ejecución con soportes |  | No se evidencia informe de Gestion vigencia 2022. | A | 0%
HALLAZGO ADMINISTRATIV O No.2 | 04/05/2022 | No se evidencia la formulación y/ o actualización del Mapa de Riesgos Institucional en CEDELCA SA ESP para la vigencia 2022, que permita la gestión de los riesgos como instrumento de registro de las posibles situaciones que podrían afectar la gestión, causando efectos negativos al modelo de la operación existente dentro de la empresa, y que pueden ayudar a mitigar su materialización; lo cual obedece a las fallas en el Sistema de Control Interno implementado en CEDELCA SA ESP para la GTH, generando riesgos de incumplimiento en el quehacer empresarial y dificultando el control de evaluación y vigilancia de la OCI delegadas por la administración. | 1. Actividad programada para realizar en la vigencia 2022. 2. El procedimiento adoptado no detalla el plazo de ejecución de actividades | 1. Actualización Mapa de riesgos institucional de Cedelca S.A. E.S.P. | AC | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Gerencia General 2. Responsabl es de procesos | % avance actualización Mapa de riesgos institucionales | Documento actualización mapa de riesgos institucional |  | No se evidencia mapa de riesgos actualizados | A | 0% | No se logra realizar evaluación toda vez que las acciones no se han ejecutado.
|  |  |  | 2. Actualización Política gestión del riesgo de Cedelca S.A. E.S.P. |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Gerencia General 2. Responsabl es de procesos | % avance actualización Mapa de riesgos institucionales | Documento actualización mapa de riesgos institucional |  | No se evidencia mapa de riesgos actualizados | A | 0%
|  |  |  | 3. Presentación y aprobación por parte de Comités de Junta Directiva y Junta Directiva |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Gerencia General 2. Secretaria General | % de avance presetación y aprobación Mapa de riesgos institucionales por | Acta de Junta Directiva que evidencie aprobación Mapa de riesgos |  | No se evidencia Directiva de aprobación mapa de riesgos institucionales. | A | 0%
|  |  |  | 4. Acto administrativo de adopción |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Gerencia General 2. Secretaria General | % de avance Acto administrativo de adopción Mapa de riesgos institucional 2022 | Acto administrativo adopción |  | No se evidencia acto de adopción Mapa de Riesgos institucionales vigencia 2022. | A | 0%
|  |  |  | 5. Socialización |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Gerencia General 2. Colaborador es Cedelca S.A. E.S.P. | % avance socialización Mapa de riesgos institucional | Acta que evidencia socialización Mapa de riesgos institucional |  | No se evidencia acta de socialización Mapa de riestos institucionales. | A | 0%
|  |  |  | 6. Ejecución |  | 18/05/2022 | 31/12/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Gerencia General 2. Responsabl es de ejecucución | % de avance | Informe de ejecución con soportes |  | No se evidencia informe de ejecución y sus respectivos soportes. | A | 0%
|  |  |  | 7. Seguimiento y evaluación |  | 18/05/2022 | 31/12/2022 | Subgerenci a de Planeación | 1. Oficina Control Interno | % de avance | Informe de ejecución con soportes |  | No se evidencia informe de ejecución y sus respectivos soportes. | A | 0%
HALLAZGO ADMINISTRATIV O No.3 | 04/05/2022 | No se evidencia en el tramite realizado por parte de la Subgerente de Planeación frente a la publicación de la información mínima obligatoria respecto a la estructura como sujeto obligado a publicar por parte de CEDELCA S.A. E.S.P para la vigencia 2022 en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones incumpliendo las disposiciones normativas y dificultando el acceso a la información pública. | Inexistencia de procedimiento en el que se contemple el trámite y tiempos para la publicación en la página web los documentos para dar cumplimiento a la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional | 1. Revisión con los responsables de los procesos los documentos a publicar en la página web | AC | 18/05/2022 | 15/06/2022 | Subgerencia de Planeación | 1. Responsables de procesos | % de avance | Informe de documentos a publicar en página web con responsables |  | No se evidencia informe de ejecución y sus respectivos soportes. | A | 0% | Las acciones no fueron efectivas en su totalidad, de igual forma se evidencia hallazgos recurrentes.
|  |  |  | 2. Tramite de firmas y/o modificaciones a Políticas, manuales en trámite de firmas |  | 18/05/2022 | 30/06/2022 | Subgerencia de Planeación | 1. Responsables de procesos | % de avance | Políticas y manuales revisados y adoptados mediante Acto administrativo |  | Se evidencia Politica y aprobación reglamentación del SIG, debidamente firmada. | C | 100%
|  |  |  | 3. Publicación de documentos en página web de la empresa según Ley 1712 de 2014 |  | 18/05/2022 | 31/12/2022 | Subgerencia de | 1. Gerencia Responsables de | % de avance | Documento que refleje cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 |  | No se evidencia el trámite realizado por parte de la Subgerencia de Planeación frente a la publicación de la información mínima obligatoria a publicar por parte de CEDELCA S.A. E.S.P como sujeto obligado para la vigencia 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” incumpliendo las disposiciones normativas y dificultando el acceso a la información pública | A | 0%
HALLAZGO ADMINISTRATIV O No.4 | 04/05/2022 | No se evidencia el ajuste a los procedimientos efectuado en la vigencia 2021 y a lo largo de la vigencia 2022, en cumplimiento del procedimiento “PRSP 04 Actualización Procedimientos de la Empresa”, dificultando la mejora continua en el Sistema de Control Interno de CEDELCA SA ESP, y generando incumplimiento de metas, falta de control, y finalmente riesgo de materialización de múltiples situaciones administrativas sin el correcto lineamiento definido detalladamente por la empresa y actualizado de acuerdo a los cambios presentados en el entorno. | 1. Suscripción del contrato No.074 de 2021 del 15 de diciembre de 2021, que entre las actividades a realizar está la de actualizar procedimientos de la empresa. | 1. Actulización de procedimientos de Cedelca S.A. E.S.P. | AC | 18/05/2022 | 31/07/2022 | Subgerencia de Planeación | 1. Firma contratista Contrato No. 074 de 2021. 2. Interventor. 3. | % de avance actualización procedimientos | Documento procedimientos actualizados y adoptados |  | Se evidencia contrato 0074-2022, con las respectivas firmas. | C | 100% | Se recomienda ralizar revision de forma periodica a las acciones descritas en el Plan.
|  |  |  | 2. Aprobación y adopción por parte de la Gerencia General |  | 01/08/2022 | 15/08/2022 | Subgerencia de Planeación | 1. Gerencia General 2. Secretaria General | % de avance Acto administrativo de adopción procedimientos actualizados por parte de Gerente General | Acto administrativo adopción |  | Se evidencia Directiva 19-2022 Adopción y Reglamentación SIG, debidamente firmada por el Gerente. | C | 100%
|  |  |  | 3. Socialización |  | 16/08/2022 | 31/12/2022 | Subgerencia Planeación | 1. Gerencia Colaborado Cedelca | % avance socialización procedimientos actualizados | Acta que evidencia socialización procedimientos actualizados |  | Se evidencia Directiva 19-2022 Adopción y Reglamentación SIG, remitida por correo electronico a todo el personal de la empresa. | C | 100%
Nombre y Firma del Responsable del seguimiento | [12 empty] | Nombre y Firma del Responsable de la evaluacion de eficacia y efectividad
CONVENCIONES:
C: Correccion
AC: Acción Correctiva
A: Abierta
C: Cerrada
Corrección: se usa para eliminar una no conformidad identificada. También se le conoce como acciones inmediatas. Es posible realizar una corrección junto a una acción correctiva, un ejemplo de ello sería una rectificación o una reclasificación. Acción correctiva: se emplea para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada. Además, con ella se previene la repetición del problema.