## ANEXO 02
|  |  | ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | FO02 - PRCI-05
VERSION: 01
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
PÁGINA: 1 DE 1
DEPENDENCIA:Subgerencia Financiera y Administrativa
PROCESO: Informática y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL PROCESO: Ing. Fabio Alejandro Ordonez Hoyos
FECHA: Junio 07 de 2022
RESPONSABLE DEL PROCESO | [12 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. No. | 2, FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa) | 3. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA INTERNA | 4. ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO | 5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  | 6. PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 7. RESPONSABLE |  | 8. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | 9. SEGUIMIENTO | 10. VERIFICACION DE ACCIONES/EVALUACION DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | C / AC | INICIA | TERMINA | GESTOR | COGESTOR | FORMULA | CONCEPTO | AVANCE DE EJECUCION DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | DESCRIPCION DE LA VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO (A, C) | % DE AVANCE VERIFICADO | EFECTIVIDAD DE LA ACCION EJECUTADA
1 | 2022-05-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.1: No se evidencia que CEDELCA S.A. E.S.P. cuente con un esquema de publicación adoptado y difundido empresarialmente para la vigencia 2022, que permita comunicar de manera ordena, oportuna y clara la información de dominio público generada por cada uno de los procesos bajo los cuales opera su gestión, la cual debe ser divulgada a las partes interesadas y ciudadanía en general como sujeto obligado, conforme al principio de transparencia y divulgación proactiva previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, generando incumplimiento del artículo 12 de la misma ley el cual prevé este esquema como un requisito para los sujetos obligados. | El proceso TI , no tiene formulado el esquema de pubvlicacion de la informacion | Formular, implementar y realiza el seguimineto al esquema de publicacion con el fin realizar las respectivas publiicaciones.conforme al principio de transparencia y divulgación proactiva previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, generando incumplimiento del artículo 12 de la misma ley el cual prevé este esquema como un requisito para los sujetos obligados. | AC | 2022-06-13 | 30/12/2022 | Prof. Universitario II TI | Subgerencia Financiera y Administrativa | Esquema de publiicación. | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - Proceso TI | Se formuló el esquema de publicación y se realizó publicación en la pagina web www.cedelca.com.co en el siguiente link https://cedelca.com.co/datos-abiertos/ | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia el Esquema de Publicación, en la seccion de transparencia-datos abiertos. | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Informática y Comunicaciones, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda ejecutar seguimiento al Esquema de Publicacion para mantener la efectividad alcanzada.
2 | 2022-05-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.2: No se evidencia que CEDELCA S.A. E.S.P. cuente con un Registro de Activos de Información adoptado y difundido empresarialmente para la vigencia 2022, que cumpla con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, permitiendo identificar la información producida, publicada y preservar la memoria histórica, así como facilitar la continuidad en los procesos administrativos y de gestión, generando incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 el cual prevé este registro como un requisito para los sujetos obligados. | No existe proceso que evidencie el registro de activos de la Información, que permita cumplir con requerimientos normativos. | Identificar y estableer el debido proceso para el Registro de Activos de Información adoptado y difundido empresarialmente para la vigencia 2022, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 el cual prevé este registro como un requisito para los sujetos obligados. | AC | 2022-06-13 | 30/12/2022 | Prof. Universitario II TI | Subgerencia Financiera y Administrativa Secretaría General | Levantamiento del proceso para el registro de activos de informacion adoptado y difundido | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - Proceso TI | Se elaboró el Registro de Activos de Informacióny se realizó publicación en la pagina web www.cedelca.com.co en el siguiente link https://cedelca.com.co/datos-abiertos/ | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia el Registro de Activos de Información, en la seccion de transparencia-datos abiertos. | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Informática y Comunicaciones, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda ejecutar seguimiento y actualizacion al Registro de Activos de Información para mantener la efectividad alcanzada.
3 | 2022-05-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.3: No se evidencia que CEDELCA S.A. E.S.P. cuente con un Índice de Información Clasificada y reservada adoptado y difundido empresarialmente para la vigencia 2022, permitiendo identificar la información producida por cada proceso bajo el cual se opera la gestión, que incluya sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación de clasificación o reserva, de acuerdo a la constitución o la ley, generando incumplimiento del artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 el cual prevé este índice como un requisito para los sujetos obligados. | El proceso TI, no cuentas con un indice de información clasificada y reservada, que permita cumplir con la normatividad vigente. | Formular y adoptar el indice Información Clasificada y reservada adoptado y difundido empresarialmente conforme al artículo 20 de la Ley 1712 de 2014. | AC | 2022-06-13 | 30/12/2022 | Prof. Universitario II TI | Subgerencia Financiera y Administrativa Secretaría General | Indice de Información formulado y adoptado. | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - Proceso TI | Se formuló el Indice Información Clasificada y reservada y se realizó publicación en la pagina web www.cedelca.com.co en el siguiente link https://cedelca.com.co/datos-abiertos/ | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia el Indice Información Clasificada y reservada, en la seccion de transparencia-datos abiertos. | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Informática y Comunicaciones, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda ejecutar seguimiento y actualizacion al Indice Información Clasificada y reservada para mantener la efectividad alcanzada.
4 | 2022-05-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.4: No se evidencia la publicación de datos abiertos durante la vigencia 2022 en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P, desconociendo la obligación de publicación de la Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento y generando incumplimiento del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 el cual prevé estas publicaciones como un requisito para los sujetos obligados. | La empresa a la fecha no cuenta con la identifacacion de datos abiertos a publicar que garantice el cumplimiento de la normatividad vigente | Realizar publicación de datos abiertos durante la vigencia 2022 en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P, conforme a lo establecido artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. | AC | 2022-06-13 | 30/12/2022 | Prof. Universitario II TI | Subgerencia Financiera y Administrativa | Ublicación Datos Abiertos para Cedelca SA ESP | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - Proceso TI | se realizó publicación en la pagina web www.cedelca.com.co en el siguiente link https://cedelca.com.co/datos-abiertos/ | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia publicacion de datos abiertos, en la seccion de transparencia-datos abiertos. | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Informática y Comunicaciones, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda ejecutar publicacion periodica tanto en pagina web como en la plataforma del estado diseñada para ello con el animo de mantener la efectividad alcanzada.
5 | 2022-05-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.5: No se evidencia que CEDELCA S.A E.S.P en el transcurso de la vigencia 2022 haya implementado las directrices de accesibilidad web, estándares de publicación y divulgación de contenidos e información, condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital, condiciones mínimas de publicación de datos abiertos en cumplimiento de la Resolución N° 001519 de 24 de agosto de 2020 y sus anexos, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como sujeto obligado en referencia al artículo 5 de la Ley 1712 del 2014, corregido por el artículo 1 del Decreto 1494 del 2015. | A la fecha no existe un apagina que cumpla con los lineamientos normativos que se ajuste a los requrimientos y necesidaes empresariales respecto de la publicacion la información. | Implementar la estructa y diseno de la nueva pagina WEB de Cedelca S.A. E.S.P. | AC | 2022-06-13 | 30/12/2022 | Prof. Universitario II TI | Subgerencia Financiera y Administrativa | Página WEB implementada. | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - Proceso TI | Se realizó la estructuración del nuevo portal de CEDELCA S.A E.S.P. cumpliendo con los requisitos de la ley de transparencia, como se evidencia en el siguiente link www.cedelca.com.co y sustentado en la evalucaión de la procuraduria atraves del ITA vigencia 2022 | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia la implementacion de la nueva pagina WEB de Cedelca S.A. E.S.P. | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Informática y Comunicaciones, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda mantener el cumplimiento de la Resolución N° 001519 de 24 de agosto de 2020 y sus anexos, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como sujeto obligado en referencia al artículo 5 de la Ley 1712 del 2014, con el animo de mantener la efectividad alcanzada.
___________________________________________________ | [12 empty] | ___________________________________________________
Nombre y Firma del Responsable del seguimiento | [12 empty] | Nombre y Firma del Responsable de la evaluacion de eficacia y efectividad
CONVENCIONES:
C: Correccion
AC: Acción Correctiva
A: Abierta
C: Cerrada
Corrección: se usa para eliminar una no conformidad identificada. También se le conoce como acciones inmediatas. Es posible realizar una corrección junto a una acción correctiva, un ejemplo de ello sería una rectificación o una reclasificación.
Acción correctiva: se emplea para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada. Además, con ella se previene la repetición del problema.