## ANEXO 02
|  |  | ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | FO02 - PRCI-05
VERSION: 01
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
PÁGINA: 1 DE 1
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
PROCESO: SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE DEL PROCESO: MARIA BRAVO CUELLAR
FECHA: 11 DE JULIO DE 2022
RESPONSABLE DEL PROCESO | [12 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. No. | 2, FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa) | 3. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA INTERNA | 4. ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO | 5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  | 6. PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 7. RESPONSABLE |  | 8. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | 9. SEGUIMIENTO | 10. VERIFICACION DE ACCIONES/EVALUACION DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | C / AC | INICIA | TERMINA | GESTOR | COGESTOR | FORMULA | CONCEPTO | AVANCE DE EJECUCION DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | DESCRIPCION DE LA VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO (A, C) | % DE AVANCE VERIFICADO | EFECTIVIDAD DE LA ACCION EJECUTADA
1 | 2022-07-01 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.1: No se evidencia que CEDELCA S.A. E.S.P. cuente con un Registro de Activos de Información actualizado, adoptado y difundido empresarialmente para la vigencia 2022, que cumpla con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, permitiendo identificar la información producida y preservar la memoria histórica, así como facilitar la continuidad en los procesos administrativos y de gestión, generando incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014, reglamentado por el Decreto 1081 de 2015 el cual prevé este registro como un requisito para los sujetos obligados. |  | Formulación y publicación del Registro de Activos de Información de CEDELCA S.A. E.S.P. | AC | 2022-07-05 | 2022-12-31 | SECRETARIA GENERAL | SUBGERENTES, JEFES DE OFICINA, JEFES DE UNIDAD - OFICINA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | Registro de Activos de Información publicado en la pagina web de CEDELCA S.A. E.S.P. | Cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 | Se efectuó la formulación y publicación de la Matriz de Activos deInformación, el día 28 de septiembre de 2022. https://cedelca.com.co/datos-abiertos/ | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia la Matriz de Activos de Información, en la seccion de transparencia-datos abiertos, "https://cedelca.com.co/datos-abiertos/" | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Gestion Documental, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda ejecutar seguimiento y actualizacion a la matriz de Activos de Información para mantener la efectividad alcanzada.
2 | 2022-07-01 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.2: No se evidencia que CEDELCA S.A. E.S.P. cuente con un Programa de Gestión Documental actualizado, adoptado y difundido empresarialmente para la vigencia 2022, facilitando la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación, generando incumplimiento del artículo 15 de la Ley 1712 de 2014, reglamentado por el Decreto 1081 de 2015 el cual prevé este elemento archivístico como un requisito para los sujetos obligados. |  | Formulación, aprobación y adopción del Programa de Gestión Documental de CEDELCA S.A. E.S.P. | AC | 2022-07-05 | 2022-12-31 | SECRETARIA GENERAL | INTEGRANTES COMITÉ DE ARCHIVO - OFICINA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | Programa de Gestión Documental aprobado por el Comité de Archivo,adoptado por la Gerencia y publicado en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P. | Cumplimiento del artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 | Se efectuó la formulación y publicación del Programa de Gestión Documental de CEDELA SA ESP, el día 28 de septiembre de 2022. Através de Directiva No. 012 se Adoptaron divrsos instrumentos archivísticos aprobados por el Comité de Archivo de la Empresa. https://cedelca.com.co/datos-abiertos/ | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia el Programa de Gestión Documental, en la seccion de transparencia-datos abiertos, "https://cedelca.com.co/datos-abiertos/" | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Gestion Documental, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda ejecutar seguimiento y actualizacion al Programa de Gestión Documental para mantener la efectividad alcanzada.
3 | 2022-07-01 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.3: No se evidencia que CEDELCA S.A. E.S.P. cuente con un Índice de Información Clasificada y reservada formulado, adoptado y difundido empresarialmente para la vigencia 2022, permitiendo identificar la información producida por cada proceso bajo el cual se opera la gestión, que incluya sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación de clasificación o reserva, de acuerdo a la constitución o la ley, generando incumplimiento del artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 reglamentada por el Decreto 1081 de 2015 el cual prevé este índice como un requisito para los sujetos obligados. |  | Formulación y publicación del Índice de Información Clasificada y reservada de CEDELCA S.A. E.S.P. | AC | 2022-07-05 | 2022-12-31 | SECRETARIA GENERAL | SUBGERENTES, JEFES DE OFICINA, JEFES DE UNIDAD - OFICINA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | Índice de Información Clasificada y reservada publicado en la pagina web de CEDELCA S.A. E.S.P. | Cumplimiento del artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 | Se efectuó la formulación y publicación del Índicee de información Clasificada y Reservada de CEDELA SA ESP, el día 28 de septiembre de 2022. https://cedelca.com.co/datos-abiertos/ | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia el Indice Información Clasificada y reservada, en la seccion de transparencia-datos abiertos,"https://cedelca.com.co/datos-abiertos/" | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Gestion Documental, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda ejecutar seguimiento y actualizacion al Indice Información Clasificada y reservada para mantener la efectividad alcanzada.
4 | 2022-07-01 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.4: No se evidencia que CEDELCA S.A. E.S.P. cuente con Tablas de Retención Documental formuladas, evaluadas, convalidadas, implementadas, publicadas e inscritas en el Registro único de Series Documentales – RUSD, generando incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 reglamentada por el Decreto 1081 de 2015 y el Acuerdo No. 004 del 30 de abril del 2019 del AGN y Resolución No.12 del 25 de junio de 2018, los cuales prevén este elemento archivístico como un requisito para los sujetos obligados. |  | Formulación, aprobación y adopción de las Tablas de Retención Documental de CEDELCA S.A. E.S.P. | AC | 2022-07-05 | 2022-12-31 | SECRETARIA GENERAL | INTEGRANTES COMITÉ DE ARCHIVO - OFICINA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité de Archivo, adoptadas por la Gerencia y publicadas en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P. | Cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 | El 28 de septiembre de 2022 se aprobó en Comité de Archivo las Tablas de Retención Documental . Através de Directiva No. 011 de septiembre 28 de 2022 se adoptó al interior dee la Empresa las TRD a fin de radicarse en el AGR para su Aprobación | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia Directiva No. 011 de septiembre 28 de 2022 y las Tablas de Retención Documental doptadas al interior de la Empresa, en la seccion de transparencia-datos abiertos "https://cedelca.com.co/datos-abiertos/" | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Gestion Documental, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda la implementacion y seguimiento de las TRD en el archivo de gestion para mantener la efectividad alcanzada.
5 | 2022-07-01 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.5: No se evidencia que CEDELCA S.A. E.S.P. cuente con Tablas de valoración Documental formuladas, evaluadas, convalidadas, implementadas, publicadas e inscritas en el Registro único de Series Documentales – RUSD, generando incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 reglamentada por el Decreto 1081 de 2015 y el Acuerdo No. 004 del 30 de abril del 2019 del AGN y Resolución No.12 del 25 de junio de 2018, los cuales prevén este elemento archivístico como un requisito para los sujetos obligados. |  | Formulación, aprobación y adopción de las Tablas de valoración Documental de CEDELCA S.A. E.S.P. | AC | 2022-07-05 | 2023-06-30 | SECRETARIA GENERAL | INTEGRANTES COMITÉ DE ARCHIVO - OFICINA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | Tablas de valoración Documental aprobadas por el Comité de Archivo, adoptadas por la Gerencia y publicadas en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P. | Cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 | Se tiene proyecto de Tablas de valoración Documental pendiente de ser revisadas y aprobadas por el Comité de Archivo, adoptadas por la Gerencia y publicadas en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P. En Comité de Archivo de enero 13 de 2023, se llevó a aprobación las TVD, las cuales se aprobaron de manera unánime, adoptadas con Directiva Gerencial 011 de febrero 14 de 2023. | Una vez verificada la evidencia allegada a la OCI se tienen las cinco TVD, se recomienda publicar en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P la Directiva Gerencial 011 de febrero 14 de 202 y las Tablas de Valoración Documental doptadas al interior de la Empresa, en la seccion de transparencia-datos abiertos "https://cedelca.com.co/datos-abiertos/" | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Gestion Documental. Se recomienda la implementacion y seguimiento de las TVD en el archivo historico para alcanzar la efectividad esperada.
6 | 2022-07-01 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.6: No se evidencia la publicación en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P de la información mínima obligatoria relacionada con el proceso de Secretaria General en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional como sujeto obligado, generando incumplimiento de esta disposición normativa y dificultando el acceso a la información pública |  | Publicación en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P de la información mínima obligatoria relacionada con el proceso de Secretaria General en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. | AC | 2022-07-05 | 2022-12-31 | SECRETARIA GENERAL | OFICINA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | Informacion minima obligatoria relacionada con el proceso de Secretaria General publicada en la página web de CEDELCA S.A. E.S.P | Cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | A corte septiembre 30 de 2022, se efectuó la publicación de los documentos exigidos por la Ley 1712 de 2014 que lle corresponden a la Secretaría General referente a datos abiertos. | Una vez verificada en la pagina web empresarial de CEDELCA S.A E.S.P se evidencia la publicación de los documentos exigidos por la Ley 1712 de 2014 que le corresponden a la Secretaría General en la seccion de transparencia-datos abiertos "https://cedelca.com.co/datos-abiertos/" Igualmente se evidencia la evalucaión de la procuraduria atraves del ITA vigencia 2022 | C | 100% | Se tiene que la accion correctiva propuesta y ejecutada genero una mejora en el Sistema de Control Interno del subproceso de Gestion Documental, logrando una efectividad de la accion ejecutada reflejada en el % de evaluacion del Indice de Transparencia vigencia 2022, el cual paso de 40 puntos en 2020 a 95 puntos de 100 en 2022. Se recomienda el seguimiento y actualizacion constante para mantener la efectividad alcanzada.
___________________________________________________ | [12 empty] | ___________________________________________________
Nombre y Firma del Responsable del seguimiento | [12 empty] | Nombre y Firma del Responsable de la evaluacion de eficacia y efectividad
CONVENCIONES:
C: Correccion
AC: Acción Correctiva
A: Abierta
C: Cerrada
Corrección: se usa para eliminar una no conformidad identificada. También se le conoce como acciones inmediatas. Es posible realizar una corrección junto a una acción correctiva, un ejemplo de ello sería una rectificación o una reclasificación.
Acción correctiva: se emplea para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada. Además, con ella se previene la repetición del problema.