## PLANES DE MEJORAMIENTO
|  | EVALUACION Y MEJORA |  |  |  | PREM 05
VERSION: 01
|  | PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO |  |  |  | DICIEMBRE 28 DE 2022
Página 1 de 1
OBJETIVO: |  | Establecer un método para dar tratamiento a las causas de los hallazgos identificados en las auditorías internas y externas realizadas a Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P., a través de la implementación de correcciones o acciones correctivas para corregir la desviación identificada y evitar su reincidencia, con el fin de impulsar el proceso de mejora continua en la empresa. |  |  | PROCESO REFERENTE: | EVALUACION Y MEJORA
ALCANCE: |  | Inicia con la consulta y análisis de los hallazgos identificados en las auditorías internas y externas (CGR) realizadas a Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P a los procesos bajo los cuales funciona el Sistema de Gestión, procediendo con la ejecución del análisis de la causas raíz que los origino bajo la metodología establecida internamente, para posteriormente iniciar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de efectividad de las correcciones y acciones correctivas a través de los planes de mejoramiento por procesos. |  |  | DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: | * Constitución Política de Colombia, artículo 365 * Ley 142 de 1994, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, artículos 45 (principios rectores del control), 46 (control interno), 47 (participación de la Superintendencia), 48 (facultades para asegurar el control interno), 49 (responsabilidad por el control interno) y 52 (concepto de control de gestión y resultados). * Ley 489 de 1998, artículos 40 y 68. * Manual del Sistema de Control Interno para CEDELCA S.A. E.S.P. * ISO 9000:2015- Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario *ISO 9001:2015- Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Observación |  | Situación que no implica incumplimiento de un requisito, pero que debe ser tenida en cuenta, para realizar mejoras en el producto, proceso, Sistema de Gestión, o eliminar situaciones de riesgo potencial.
Hallazgo de la Auditoría |  | Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. NOTA: Los hallazgos de la auditoría pueden indicar: Conformidad o No Conformidad con respecto a los criterios de auditoría, así como, oportunidades de mejora
No Conformidad |  | Incumplimiento de un requisito
Requisito |  | Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Informe de Auditoría |  | Documento donde se presenta el resultado de la auditoría, dirigido a la alta dirección y al responsable del proceso auditado
Plan de Mejoramiento |  | Plan de acción en el que se identifica de forma precisa las acciones seleccionadas para corregir el incumplimiento de los requisitos
Corrección |  | Acción para eliminar una no conformidad detectada
Acción correctiva |  | Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir
Acción de Mejora |  | Acción implementada para incrementar los resultados del producto, proceso o sistema en términos de eficacia y/o eficiencia. Ejemplo: mejorar la eficacia es lograr cumplir lo planeado en rangos más estrechos de tiempo. Mejorar la eficiencia es obtener igual resultado con menos recursos.
Responsable |  | Trabajador encargado de adelantar las acciones propuestas
Seguimiento |  | Acción regular y sistemática que identifica aciertos o fallas en la ejecución de las acciones programadas
Verificación |  | Confirmación mediante el reporte de evidencia objetiva de que se han cumplido los objetivos especificados.
Mejora Continua |  | Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO | ACTIVIDADES NODO |  | REGISTROS | RESPONSABLE
1 | Consulta, identifica, analiza y registra los hallazgos detectados dentro del proceso de Auditoria Interna y externa mediante Informe Final, determinando la fuente, origen y/o las causas que generaron el hecho, mediante la metodología adoptada institucionalmente con el ANEXO 01 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS REALES/POTENCIALES; verificando que el análisis causal corresponda a las causas raíces generadoras y las documenta una vez identificadas por cualquiera de las fuentes descritas como imprescindibles para toma de correctivos. |  | ANEXO 01 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS REALES/POTENCIALES | Líderes de los Procesos y equipo de trabajo relacionado con el proceso que genero el hallazgo
2 | Determina las correcciones y/o acciones correctivas necesarias y adecuadas para corregir, controlar y hacer frente a todos las consecuencias que puedan generar los hallazgos identificados, las documenta en el ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (Auditoria Interna) F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO (Auditoria CGR) y lo remite a la OCI mediante correo institucional, de acuerdo a las fechas de programación establecidas en el Plan de Auditoría Interna y/o al plazo otorgado mediante la notificacion del Informe Final de Auditoria Interna emitido por la OCI Y/o Auditoria Externa notificado por la CGR, para su conocimiento. |  | ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO | Líderes de los Procesos y equipo de trabajo relacionado con el proceso que genero el hallazgo
3 | Recibe y realiza revisión del Plan de Mejoramiento propuesto, verificando que se hayan incluido acciones para todas los hallazgos registrados en Informe Final de Auditoria Interna y Externa; y que el análisis causal corresponda a las causas raíces generadoras de los hallazgos bajo la metodología adoptada empresarialmente; verificando la efectividad de las correcciones y acciones correctivas propuestas; revisando si estas están enfocadas a superar las causas raíces generadoras de los hallazgos, con el fin de que no vuelva a suceder. En caso contrario se solicitará al líder de proceso auditado un nuevo análisis y ajuste dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega del Anexo 02 Plan de Mejoramiento por Procesos y dentro del plazo otrogado por la CGR en el caso de la Auditoria Externa. |  | Correo electronico con observaciones frente a la revisión del Plan de Mejoramiento propuesto | Jefe de Oficina de Control Interno y PUII de apoyo a la OCI
4 | Socializa el Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna y externa al interior de cada proceso auditado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación. |  | Correo electronico de socialización | Líderes de los Procesos.
5 | El responsable implementa las correcciones y/o acciones correctivas propuestas para el cierre de los hallazgos establecidos, remitiendo a la Oficina de Control Interno el avance trimestral de la ejecución de las actividades de mejoramiento que se realicen para su seguimiento y evaluacion en el ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (Auditoria Interna) y F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO (Auditoria CGR) |  | Seguimiento al Plan de Mejora registrado en el ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (Auditoria Interna) y F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO (Auditoria CGR) | Líderes de los Procesos - trabajador responsable de implementa las correcciones y/o acciones correctivas propuestas
6 | Revisa y evalúa la documentación soporte de ejecución de las C, AC ejecutadas para el cierre de los hallazgos, estableciendo la eficiencia de las acciones correctivas llevadas a cabo y el cierre de las mismas como actividad de seguimiento y evaluacion. De lo contrario solicitará al líder de proceso auditado las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega del seguimiento mediante el ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (Auditoria Interna) y F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO (Auditoria CGR) |  | Observaciones al avace del Plan de Mejora registrado en el ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS (Auditoria Interna) y F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO (Auditoria CGR) | Jefe de Oficina de Control Interno y PUII de apoyo a la OCI
7 | Remite mediante correo institucional, el Informe consolidado con los resultados del seguimiento y evaluación trimestral de los Planes de Mejoramiento vigentes al Gerente General y al responsable del Proceso, dentro de los cinco (5) días siguientes a la remisión del monitoreo y seguimiento por parte del líder de Proceso. |  | Informe consolidado con los resultados del seguimiento y evaluación trimestral de los Planes de Mejoramiento por Procesos vigentes | Jefe Oficina de Control Interno
8 | Elaborar trimestralmente presentación del Informe consolidado con los resultados del seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento vigentes para el Comité de Auditorías y Control Interno, en cumplimiento del Acuerdo 013 del 19 de julio de 2019, “Por el cual se establecen los reglamentos de los Comités de Auditoría y Control Interno, y el Administrativo y de Finanzas de Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP (En adelante CEDELCA)” y el Acuerdo 020 del 18 de octubre de 2019, “por medio del cual se modifica el Acuerdo de Junta Directiva No.13 del 19 de julio de 2019”, cuando se requiera. |  | Presentación del Informe consolidado con los resultados del seguimiento y evaluación trimestral de los Planes de Mejoramiento por Procesos | Jefe Oficina de Control Interno
9 | Archiva los documentos generados en la aplicación del procedimiento de acuerdo a los lineamientos internos de Gestión documental como evidencia de su ejecucion. |  | carpeta fisica con el cumplimiento de las especificaciones documentales de la empresa. | PUII de apoyo a la OCI
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION N° |  | FECHA DE APROBACIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1 |  | Directiva Gerencial No.19 del 28 de diciembre de 2022. |  | Procedimiento nuevo
ASPECTOS |  | ELABORADO POR: |  | REVISADO POR: |  | APROBADO POR:
NOMBRE: |  | EVERGREEN CONSTRUCTORES S.A.S. |  | OLGA LORENA DIAZ CHAGUENDO |  | MARIA BRAVO CUELLAR
CARGO: |  | CONTRATISTA CONTRATO No.074 DE 2021 |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | GERENTE SUPLENTE

## ANEXO 01
|  |  | ANEXO 01 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS REALES/POTENCIALES | [5 empty] | FO01 -PREM-05
VERSION: 01
FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2022
PÁGINA: 1 DE 1
HALLAZGO | M´S | 1ER POR QUE | 2DO POR QUE | 3ER POR QUE | 4TO POR QUE | 5TO POR QUE | CAUSAS RAIZALES A ATACAR | SOLUCIONES PROPUESTAS |  | SOLUCIONES SELECCIONADAS (costo, aceptabilidad, riesgo, tiempo, impacto)
Mano de Obra.
Metodo
Materiales (insumos)
Medio ambiente de trabajo
Medición y Monitoreo

## ANEXO 02
|  |  | ANEXO 02 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [8 empty] | FO02 - PREM-05
VERSION: 01
FECHA: DICIEMBRE 28 DE 2022
PÁGINA: 1 DE 1
DEPENDENCIA: Subgerencia Financiera y Administrativa
PROCESO: Contabilidad
RESPONSABLE DEL PROCESO: Willians Manuel Sinisterra Herrera
FECHA: 20-11-2023
RESPONSABLE DEL PROCESO | [12 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. No. | 2, FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa) | 3. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA INTERNA | 4. ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO | 5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  | 6. PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 7. RESPONSABLE |  | 8. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | 9. SEGUIMIENTO | 10. VERIFICACION DE ACCIONES/EVALUACION DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | C / AC | INICIA | TERMINA | GESTOR | COGESTOR | FORMULA | CONCEPTO | AVANCE DE EJECUCION DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA A DESARROLLAR | DESCRIPCION DE LA VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO (A, C) | % DE AVANCE VERIFICADO | EFECTIVIDAD DE LA ACCION EJECUTADA
1 | 2023-11-07 | OBSERVACIÓN No. l Se evidencia fallas en el seguimiento al Plan Operativo del subproceso de contabilidad como instrumento de autocontrol, que dé cuenta de las actividades programadas (acciones diarias, semanales, mensuales) dentro del proceso para la vigencia 2023 y los resultados de seguimiento a 30/09/2023, como elemento de control indispensable para monitorear permanentemente el avance o cumplimiento de las metas propuestas, de acuerdo con las fechas establecidas e identificar los ajustes y modificaciones que se requieran para cumplir con lo inicialmente pactado; lo anterior obedece a las fallas en el Sistema de Control Interno implementado en Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A E.S.P para la Gestión Financiera y Administrativa en el subproceso de Presupuesto, generando riesgos de incumplimiento en el quehacer del proceso y dificultando el control de evaluación y vigilancia de la OCI delegadas por la administración | SE CONFIGURA HALLAZGO. Toda vez que en la respuesta remitida por el auditado se acepta la respectiva observación. En este sentido se recomienda la implementación de un plan de mejoramiento frente al seguimiento al Plan Operativo del subproceso de Contabilidad como instrumento de autocontrol, que dé cuenta de las actividades programadas (acciones diarias, semanales, mensuales) y los resultados de seguimiento, como elemento de control indispensable para monitorear permanentemente el avance o cumplimiento de las metas propuestas | Desde el proceso contable se procederá a detallar de manera diaria, semanal y mensual, relacionando las acciones realizadas en función de los indicadores por cada actividad buscando establecer porcentajes de avances que permitan cuantificar los seguimientos realizados | AC | 20/11/2023 | 31-03-2024 | WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA | WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA | Numero de seguimientos semanales, mensuales y trimestrales | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - contabilidad | Desde el proceso contable se viene realizando seguimiento a las actividades operativas relacionadas con el area: * 12 declaraciones de retencion en la fuente por concepto de renta e industria y comercio elaboradas de enero de 2023 a diciembre de 2023, 6 declaraciones bimensuales de iva de enero a diciembre de 2023 * 3 informes CHIP presentados de manera trimestral (el cuarto esta en proceso de elaboracion dado que tiene vencimiento el 28 de febrero de 2024) | Se evidencia el diligenciamiento de la casilla denominada "Seguimiento", especificando las actividades surtidas para cada una de las acciones descritas en el respectivo Plan Operativo del subproceso de Contabilidad como instrumento de autocontrol, que dá cuenta de las actividades programadas (acciones diarias, semanales, mensuales) y los resultados de seguimiento, como elemento de control indispensable para monitorear permanentemente el avance o cumplimiento de las metas propuestas con corte a 31/12/2023. Pendiente seguimiento con corte a marzo 31 de 2024. | A | 50% | Se verificara una vez ejecutada la accion y cerrado el hallazgo
2 | 2023-11-07 | OBSERVACIÓN No. lI No se evidencia mapa de riesgos del subproceso de Contabilidad correspondiente a la vigencia 2023 aprobado y adoptado por la alta dirección de la empresa, como instrumento de registro de los posibles riesgos que afectan la gestión del proceso, con el fin de mitigar su materialización; lo anterior obedece a las fallas en el Sistema de Control Interno implementado en CEDELCA S.A E.S.P, causando efectos negativos al modelo de gestión existente y dificultando el control de evaluación y vigilancia de la OCI delegadas por la administración | SE CONFIGURA HALLAZGO. Toda vez que en la respuesta remitida por el auditado notifica las mesas de trabajo que han venido adelantando. La OCI no desconoce los avances que se ha desarrollado, sin embargo, no se cuenta con la adopción e implementación del respectivo mapa de riesgos, por lo cual se recomienda, continuar con el trabajo en la construcción del mapa de riesgos, con el ánimo de tener la herramienta adoptada e implementada por la empresa, así como la implementación de un plan de mejoramiento que tenga en cuenta la gestión de los riesgos del proceso a través del Mapa de Riesgos de Gestión, debidamente actualizado para la vigencia 2024 y que cumpla con los estándares establecidos por el S.I.G., Directiva Gerencial No.19 del 28 de diciembre de 2022, la norma ISO 9001-2015 | Desde el proceso contable se procederá a buscar la adopción del mapa de riesgos del mismo en aras de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la empresa, adelantando las actividades en conjunto con la subgerencia de planeación, sin embargo es de anotar que desde el proceso se ha participado en la construcción del mapa de riesgos con la subgerencia de planeación, la no adopción del mismo es una situación ajena al proceso contable | AC | 20/11/2023 | 31-03-2024 | WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA - DILMER ALNDRES CAICEDO | WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA | Plan de mapa de riesgos del proceso de contabilidad implementado | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - contabilidad | Desde el proceso de contabilidad se participó de 2 mesas de trabajo con la subgerencia de planeacion buscando la implementacion del mapa de riesgos | Se evidencia matriz de riesgos diligenciada, la cual permitirá la mitigación de la materialización de los riesgos que podrían afectar la gestión del proceso; sin embargo se recomienda formular el plan de acción para mitigar los riesgos y poder realizar monitoreo y seguimiento desde la OCI, asi como continuar con el apoyo de la Subgerencia de Planeación Estrategica, para su respectiva aprobación de Gerencia e implementación. | A | 80% | Se verificara una vez ejecutada la accion y cerrado el hallazgo
3 | 2023-11-07 | OBSERVACIÓN No. lV Se evidencia que en la orden de pago No. 77225 de fecha 28- 04-2023 a nombre de People Pass S.A.S, por concepto de: Compraventa o monto agotable de la dotación para trabajadores, según folio No. 600, NO cuenta con Acta de inicio del contrato, Certificación de Seguridad Social expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal y Rut, documentación soporte exigida según Procedimiento PRGFA-03- en su ·actividad No. 1.3 Pagos anticipados pactados en contratos de prestación de servicios, para el trámite de pagos | SE CONFIGURA HALLAZGO: Toda vez que en la respuesta remitida por el auditado se justifica la posibilidad contractual de suscribir y ejecutar contratos especiales y sus requisitos en referencia al Manual de Contratación de la empresa y el Código de Comercio, lo cual para el equipo auditor es claro; sin embargo, la OCI en su rol auditor ejecuta es una revisión frente a la adecuación del Sistema de Control Interno del subproceso de Contabilidad; es decir, analiza si los requisitos de leqalizoción y tramite de cuentas por pagar se cumplen y están acordes a todas las obligaciones contraídas con proveedores, trabajadores, contratistas y demás necesarios. Evidenciando con la respuesta allegada que el procedimiento PRGFA 03 REALIZACIÓN DE PAGOS A TERCEROS y la Circular Cl2023-0275 no establece puntualmente el pago de cuentas por pagar en contrataciones especiales; por lo tanto, se analiza de manera general para el pago por otros conceptos aplicable a contrataciones especiales, establecido mediante el procedimiento en su numeral l .13 - pago por otros conceptos, así: | Desde el proceso de contabilidad se avanzará en atemperar los procedimientos de pagos por comercio electrónico a la realidad del negocio, anexando el pago de cuentas por concepto de contratos especiales, toda vez que este mecanismo busca facilitar los procesos de compra de bienes y servicios, por lo tanto, se debe tener un trato diferencial toda vez que su condición es particularmente diferente a la de los demás pagos de contratos; sin embargo se solicitará al proceso de recursos humanos anexar la documentacion establecida para el tramite de pagos, sin importar que se trate de contratos especiales | AC | 20/11/2023 | 31-03-2024 | WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA | WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA | Procedimiento de pago de contratos especiales implementado | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - contabilidad | Desde el proceso de contabilidad en conjunto con la subgerencia financiera se realizó la solicitud de modificacion del procedimiento de pago a terceros, incluyendo los pagos por concepto de contratos especiales a la subgerencia de planeacion, procedimiento que se codificó por parte de la subgerencia de planeacion el 28 diciembre de 2023 | Se evidencia el proyecto de ajuste al procedimiento denominado PRGFA 03 REALIZACIÓN DE PAGOS A TERCEROS, realizado por la Subgerencia Financiera, sin embargo no se evidencia la aprobación por parte del Gerente como responsable del SCI y el trámite surtido por la Subgerencia de Planeación según el procedimiento denominado PRPE03- ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA, registrandose aún la version 02 de fecha 28/12/2022 en su codificación. | A | 33% | Se verificara una vez ejecutada la accion y cerrado el hallazgo
4 | 2023-11-07 | OBSERVACIÓN No. VII Se evidencia que en la orden de pago No. 77795 de fecha 29-09-2023 a nombre de IT CLOUD COLOMBIA SAS, por concepto de: Prestación de servicios de configuración e implementación del servicio Windows, según folio No. 931 al 943, NO cuenta con la certificación del pago de seguridad Social expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, como requisito indispensable para el trámite de pago | SE CONFIGURA HALLAZGO: Toda vez que en la respuesta remitida por el auditado se justifica la posibilidad contractual de suscribir y ejecutar contratos especiales y sus requisitos en referencia al Manual de Contratación de la empresa y el Código de Comercio, lo cual para el equipo auditor es claro; sin embargo, la OCI en su rol auditor ejecuta es una revisión frente a la adecuación del Sistema de Control Interno del subproceso de Contabilidad; es decir, analiza si los requisitos de leqalizoción y tramite de cuentas por pagar se cumplen y están acordes a todas las obligaciones contraídas con proveedores, trabajadores, contratistas y demás necesarios. Evidenciando con la respuesta allegada que el procedimiento PRGFA 03 REALIZACIÓN DE PAGOS A TERCEROS y la Circular Cl2023-0275 no establece puntualmente el pago de cuentas por pagar en contrataciones especiales; por lo tanto, se analiza de manera general para el pago por otros conceptos aplicable a contrataciones especiales, establecido mediante el procedimiento en su numeral l .13 - pago por otros conceptos, así: | Desde el proceso de contabilidad se avanzará en atemperar los procedimientos de pagos por comercio electrónico a la realidad del negocio, anexando el pago de cuentas por concepto de contratos especiales, toda vez que este mecanismo busca facilitar los procesos de compra de bienes y servicios, por lo tanto, se debe tener un trato diferencial toda vez que su condición es particularmente diferente a la de los demás pagos de contratos; sin embargo se solicitará al proceso de recursos humanos anexar la documentacion establecida para el tramite de pagos, sin importar que se trate de contratos especiales | AC | 20/11/2023 | 31-03-2024 | WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA | DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRÁ | Procedimiento de pago de contratos especiales implementado | Mejoras en el Sistema de Control Interno del proceso de Gestión Financiera y Administrativa - contabilidad | Desde el proceso de contabilidad en conjunto con la subgerencia financiera se realizó la solicitud de modificacion del procedimiento de pago a terceros, incluyendo los pagos por concepto de contratos especiales a la subgerencia de planeacion, procedimiento que se codificó por parte de la subgerencia de planeacion el 28 diciembre de 2023 | Se evidencia el proyecto de ajuste al procedimiento denominado PRGFA 03 REALIZACIÓN DE PAGOS A TERCEROS, realizado por la Subgerencia Financiera, sin embargo no se evidencia la aprobación por parte del Gerente como responsable del SCI y el trámite surtido por la Subgerencia de Planeación según el procedimiento denominado PRPE03- ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA, registrandose aún la version 02 de fecha 28/12/2022 en su codificación. | A | 33% | Se verificara una vez ejecutada la accion y cerrado el hallazgo
49%
___________________________________________________ | [12 empty] | ___________________________________________________
Nombre y Firma del Responsable del seguimiento | [12 empty] | Nombre y Firma del Responsable de la evaluacion de eficacia y efectividad
CONVENCIONES:
C: Correccion
AC: Acción Correctiva
A: Abierta
C: Cerrada
Corrección: se usa para eliminar una no conformidad identificada. También se le conoce como acciones inmediatas. Es posible realizar una corrección junto a una acción correctiva, un ejemplo de ello sería una rectificación o una reclasificación.
Acción correctiva: se emplea para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada. Además, con ella se previene la repetición del problema.

## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 491
Fecha
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO